Tricks of the Trade
Tricks of the Trade
Tricks of the Trade
Tricks of the Trade
Глава 2. Методология управления проектом.
Это очень важная глава. Да, мы могли бы сказать это о каждой главе этой книги, так как все они добавят вам понимания в управлении проектами и приблизят Вас к сдаче экзамена PMP. Но эта глава особенно важна.
Быстрый тест:
- Управление проектом
- Определение проекта
- Команда проекта
- Команда управления проектом
- Заинтересованная сторона
- Управление заинтересованными сторонами
- Руководство
- Офис управления проектами(PMO)
  - Поддерживающий
  - Контролирующий
  - Управляющий
- Организационное управление проектом
- Организационноая структура
  - Матричная
    - Сильная
    - Слабая
    - Сбалансированная
  - Функцональная
  - Проектно-ориентированная
- Project expediter
- Project coordinator
- Факторы среды предприятия
- Активы процессов предприятия
  - Процессы, политики, процедуры
  - Историческая информация
  - Извлеченные уроки
- Журнал допущений
- Допущения
- Ограничения
- Данные об исполнении работ, информация и отчеты
- Operational work
- Управление программой
- Управление портфелем
- Экспертное суждение
- Встречи

Эта глава содержит обзор терминов и понятий, используемых в этой книге. Понимание того, что здесь представлено, облегчит ваше обучение. Продолжая читать, ищите пробелы в своих знаниях.

Определение проекта(стр 4)
Поскольку искусство и наука управления проектами вращаются вокруг проектов, знание определения проекта - то как термин используется на экзамене, помогло многим тестируемым правильноответить как минимум на четыре вопроса на экзамене. Многие люди называют свою работу проектом, когда это совсем не так.
На экзамене предполагается, что проект имеет следующие характеристики:
- Это временная деятельность , обладающая началом и концом.
- Проект создает уникальный продукт, услугу или результат.
Думаете на экзамене спрашивают: «Что такое проект?». Нет, на экзамене описываются ситуационные кейсы. И анализируя эти ситуации, вы должны будете задаться вопросом: «А проект или тут описан?».
Итак, что такое проект? Если ваш менеджер вошел в ваш офис сегодня и сказал: "Система сломана. Можешь выяснить, что с ней не так, и исправить это?” Это будет проект?
Читаете ли вы дальше, прежде чем обдумаете вопрос? Если да, прочтите его еще раз и подумайте над ответом. Это важное понятие, как для экзамена, так и в реальном мире.
Из тысяч студентов, которых обучала RMC, очень немногие пришли в наши классы, понимая, как необходимо организовать работу в соответствии с проектным подходом, этапами и жизненным циклом. В процессе планирования проекта будут составлено расписание и бюджет. Можете ли вы запланировать "исправить это", если вы не знаете, что не так? Нет, не сможете; на самом деле, в предыдущем сценарии было по крайней мере два проекта. В главе Процессы Управления Проектами более подробно рассказывается о разделении работы на проекты и этапы жизненного цикла.
Вы действительно работаете над проектами? Если вы работаете в Службе поддержки и кто-то связывается с вами по поводу проблемы, вы можете использовать WBS, но нужна ли вам сетевая диаграмма? Вам нужно использовать управление освоенным объемом? Как насчет планов управления содержанием, сроками и стоимостью? Скорее всего, нет. Некоторые виды деятельности являются частью текущей деятельности компании, а не проекта.
При подготовке к экзамену убедитесь, что ваше определение проекта соответствует руководству PMBOK. Вы должны иметь в виду большой, управляемый планом(предикативный ЖЦ) проект, когда вы готовитесь к экзамену, и когда отвечаете на вопросы экзамена. Подумайте о проекте, который является новым для организации (никогда не делался раньше), использует ресурсы из многих стран, имеет более 200 человек в команде, длится более одного года и имеет бюджет более $10 миллионов. Такая деятельность потребует от вас использования многих инструментов управления проектами.
Независимо от того, работаете ли вы в настоящее время над крупными проектами, вам нужно будет отвечать на вопросы на экзамене, как будто вы это делаете. Существует большая разница между управлением малыми и большими проектами. Большой проект требует использования всей широты процессов и инструментов управления проектами.
В небольшом проекте когда вам необходимо решить проблему, вы подходите к человеку, с которым хотите поговорить. На большом проекте уходят недели на планирование коммуникаций. И когда возникает проблема, вы должны выяснить, кто участвует и где они находятся, найти их контактные данные и предпочтительный способ связи, и общаться с ними таким образом. Если вы будете держать в уме проект такого масштаба, читая эту книгу, вы увидите, что множество различных элементов, описываемых здесь как часть управления проектами, имеют смысл, необходимы и повышают ценность. И если эти понятия имеют для вас смысл, вам не нужно их запоминать—вы можете использовать логику для ответа на вопросы на экзамене.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду на экзамене, - это то, что вы должны предположить, что предложения по реализации проектов официально рассматриваются и утверждаются руководством вашей организации после сравнения всех предлагаемых вариантов. Проекты не отбираются произвольно или неофициально. (См. обсуждение бизнес-документов в качестве входа процесса Разработка устава проекта в главе Управление интеграцией.)

Почему Существуют Проекты
Проекты создаются для получения бизнес-ценностей и выгод, определенных в бизнес-кейсе и плане управления выгодами. Проекты предназначены для внесения позитивных изменений в организацию, как правило, для добавления или улучшения продуктов или услуг, а в некоторых случаях для удовлетворения правовых или иных нормативных требований.
Большинство работ, выполняемых в организациях, можно охарактеризовать как оперативные или проектные. Оперативная работа - это текущая работа по поддержке бизнеса и систем организации, тогда как проектная работа заканчивается, когда проект закрыт. Важно понимать разницу для экзамена. Вы можете увидеть случаи, когда реальная проблема в вопросе заключается в том, что кто-то пытается управлять текущей (операционной) работой, например производством, как проектом.
Хотя это две различные области работы, они тесно связаны между собой. Когда проект завершен, результаты переходят к текущим бизнес-операциям, чтобы результы проектной работы могли быть использованы в организации. Успешный переход может потребовать обучения сотрудников или корректировки оперативных процессов. Например, когда внутренний проект страховой компании по разработке новой системы отслеживания рабочей нагрузки будет завершен, сотрудникам необходимо будет научиться использовать эту систему и скорректировать свои процессы, чтобы включить ее в свою повседневную работу, чтобы можно было реализовать полученные преимущества.
И эти связи идут в обоих направлениях. В то время как проект может разработать продукт или услугу для использованияспользования в оперативной работе, необходимость изменения или улучшения оперативной работы может побудить к инициированию проекта. Например, необходимость разработки новой система отслеживания загруженности делами, может возникнуть из-за проблем, возникающих в бизнес-операциях организаций. В качестве другого примера представим, что система отслеживания загруженных дел перешла в операционную работу и пользователи начали работать с ней, но были выявлены некоторые ошибки. Устранение этих ошибок, скорее всего, будет рассматриваться как оперативная работа по поддержанию бизнес-систем, а не как новый проект. Однако, если организация решит, что новые функции или функции должны быть добавлены в систему отслеживания рабочей нагрузки после ее эксплуатации, это может вызвать новый проект.

Управление
Управление организацией(Organizational governance) относится к общей структуре организации и включает в себя разработку политик и процедур для выполнения работы по достижению стратегических целей высокого уровня. Также обратите внимание, что в организации существует несколько уровней управления. Как правило, совет директоров несет ответственность за обеспечение соответствия работы всей организации внешним (правительственным или нормативным) и внутренним стандартам и требованиям. Внутренние требования включают в себя политику и процедуры в отношении портфеля, программы и проектной работы, которые помогают обеспечить, чтобы эти усилия входили в стратегический план организации и способствовали получению конкретных выгод или стоимости. Каждая организация уникальна, и управление призвано поддерживать конкретную культуру и атрибуты организации.
Управление проектами включает в себя модель, в рамках которой проектная работа выполняется по всей организации. Это может включать создание или обеспечение соблюдения процессов и политик в таких областях, как риски, ресурсы, связь и управление изменениями. Управление проектами может быть создано и управляться Проектным Офисом (PMO). Мы обсудим различные типы PMOs позже в этой главе.

Что такое управление портфелем?(стр.15)
Портфель включает в себя программы, отдельные проекты и другую связанную с ними оперативную работу, которые приоретизируются и реализуются для достижения конкретной стратегической бизнес-цели (см. рис. 2.1). Объединение программ, проектов и операций в один или несколько портфелей помогает оптимизировать использование ресурсов, повышает выгоды для организации и снижает риски. Программы и проекты, составляющие портфель, могут не быть связаны между собой, кроме того, что они помогают достичь общей стратегической цели. Работа организации может состоять из одного или нескольких портфелей. Проект включается в портфель на основе потенциальной отдачи от инвестиций, стратегических выгод, соответствия корпоративной стратегии и других факторов, имеющих решающее значение для успеха организации.

Figure 2.1: Управление портфелем

Что такое управление программами? Стр. 14
Группируя связанные проекты в программу, организация может координировать управление этими проектами(см. рис 2.2). Программный подход фокусируется на взаимозависимости между проектами и может помочь снизить риск, достичь экономии масштаба и улучшить управление. В дополнение к работе, необходимой для завершения каждого отдельного проекта, Программа также включает в себя такие усилия, как координация и управление деятельностью программы. Таким образом, когда вы обнаружите, что ваша работа охватывает более одного проекта, вы можете управлять всеми проектами как программой, если это выгодно. Однако это следует делать только тогда, когда программный подход имеет смысл. Проекты объединяются в программы для обеспечения скоординированного контроля, поддержки и руководства. Менеджер программ работает над тем, чтобы проекты и программы достигали тех преимуществ, ради которых они были инициированы.

Figure 2.2: Управление программой

Что такое управление проектами? Почему это так важно? Стр. 10
Управление проектами - это одновременно и наука, и искусство. Наука - это систематический процесс эффективного и результативного управления работами для достижения запланированных результатов. Это включает в себя адаптацию усилий для удовлетворения потребностей проекта и использование соответствующих процессов и инструментов для выполнения работы. Искусство управления проектами связано с тем, как руководитель проекта использует такие навыки, как влияние, организация и разработка стратегии, в дополнение к другим межличностным и командным навыкам.
Руководство PMBOK разбивает управление проектами на группы процессов и области знаний. Группы процессов управления проектами это: инициирование, планирование, выполнение, мониторинг и контроль, а также закрытие. Каждая из этих групп процессов более подробно рассматривается в главе Процессы управления проектами. Областями знаний являются интеграция, содержание, график, стоимость, качество, ресурсы, коммуникации, риски, закупки и управление заинтересованными сторонами. Работа этих групп процессов и областей знаний в них может происходить одновременно и повторяется по мере продвижения проекта.
Скорее всего, есть некоторые ключевые аспекты управления проектами вы не знаете. Ответ на вопрос: “Что такое управление проектами?- описано в этой книге. Он может включать в себя технические термины и процессы, но он также включает в себя роли и обязанности и уровни полномочий. Применение практик, инструментов и методов, а также знаний и навыков управления проектами повышает вероятность успеха проекта. Читая эту книгу, вы можете обнаружить, что управление проектами включает в себя больше, чем вы думали.
Эффективное использование управления проектами гарантирует, что организация сосредоточена на наиболее важной работе, и, благодаря соответствующим усилиям по планированию, работа выполняется правильно и наиболее экономичным с точки зрения времени и затрат образом. Риски выявляются и планируются до их возникновения, коммуникации управляются эффективно, и достигается качество. Эти усилия приводят к удовлетворению заинтересованных сторон и достижению бизнес-целей.

Что такое Организационное управлением проектами? (OPM) стр.16
Организационное управление проектами (OPM) служит руководством или драйвером для управления проектами, программами и портфелями, а также другими организационными практиками. Это модель, позволяющая организации в целом сосредоточиться на общей стратегии. OPM обеспечивает руководство тем, как портфели, программы, проекты и другая организационная работа должны быть приоритезрованы, управляться, выполняться и измеряться для наилучшего достижения стратегических целей и желаемых выгод. На рис. 2.3 показано, как организационное управление проектами приводит организацию к управлению проектами, программами и портфелями для достижения стратегических целей. Понимание того, как эти части взаимосвязаны, как показано на этой иллюстрации, может помочь вам правильно ответить на вопросы на экзамене. Если вам не сказали иначе, считайте, что используется эта организационная структура при ответе на вопросы экзамена.

Figure 2.3: Организационное управление проектом
Ключевым моментом для понимания является то, что все усилия в организации—являются ли они частью проекта, программы, портфеля или оперативной работы—должны управляться организацией и поддерживать ее стратегические цели. Это означает, что любые изменения в организационной стратегии потребуют изменений в портфелях организаций, программах, проектах и оперативной работе—как текущих усилиях, так и будущих инициативах. Например, если проект не соответствует стратегии организации, проект может быть изменен на полпути, чтобы привести его в соответствие, или он может быть прекращен.

Офис управления проектами. Стр 48
Офис управления проектами (PMO) является подразделением в организации, которое поддерживает или обеспечивает соблюдение проектного подхода в организации. Офис осуществляет надзор и стандартизацию управления проектами. PMO может принимать одну из нескольких различных форм, включая следующие:
- Поддерживающий. Поддерживающий PMO предоставляет политику, методологии, шаблоны и извлеченные уроки для управления проектами в организации. Он обычно реализует низкий уровень контроля над проектами.
- Контролирующий. Контролирующий PMO обеспечивает поддержку и руководство по управлению проектами, обучает других управлению проектами и программным обеспечением для управления проектами, помогает с конкретными инструментами управления проектами и обеспечивает соблюдение организационной политики. Он, как правило, имеет средний уровень контроля над проектами.
- Управляющий. Управляющий PMO предоставляет менеджеров проектов для различных проектов и отвечает за результаты этих проектов; все проекты или проекты определенного размера, типа или влияния управляются этим офисом. Управляющий PMO имеет высокий уровень контроля над проектами.

Офис управления проектами может:
- Управлять взаимосвязями между проектами, программами и портфелями.
- Интегрировать информацию по всем проектам для оценки того, достигает ли организация своих стратегических целей.
- Помогать в предоставлении ресурсов.
- При необходимости рекомендовать прекращение проектов.
- Контролировать соблюдение организационных процессов.
- Помогать собирать извлеченные уроки в хранилище и предоставлять их в распоряжение других проектов.
- Предоставлять шаблоны для документов, таких как иерархические структуры работ(WBS) или планы управления коммуникациями.
- Обеспечивать руководство и управление проектами.
- Координировать коммуникации по проектам.
- Быть более активно вовлеченным во время инициирования проекта, чем позже в проекте.
- Быть представленным в Совете по контролю за изменениями.
- Быть заинтересованной стороной.
- Приоритезировать проекты.

Упражнение. Проверьте себя! Прочитайте описание PMO и определите, может ли он быть поддерживающим, контролирующим или управляющим или комбинацией трех.

Описание	Тип PMO
Управляет всеми проектами в организации	У (почему не контролирующий? Потому что К — требует соответствия, но не делает управляющих воздействий)
Обеспечивает поддержку и руководство; требует, чтобы все проекты в организации использовали определенное программное обеспечение и шаблоны управления проектами, но не осуществляет контроль над проектом	К
Координирует все проекты в рамках организации	У, К
Рекомендует использовать общую терминологию, шаблоны, отчетность и процедуры для проектов в рамках всей организации в целях обеспечения согласованности и рационализации усилий.	П
Назначает руководителя проекта	У
Приоритезирует проекты	У(Еще и контролирующий, потому что ХЗ)
Имеет самый высокий уровень контроля над проектами	У

Отвечая на вопросы экзамена, предполагайте, что в организации есть PMO, если в вопросе не указано иное. Внимательно прочитайте ситуационные вопросы, чтобы определить, поддерживает ли PMO, контролирует или управляет.

Организационная структура. Стр 45
Проект не выполняется в вакууме. Проекты затрагиваются и влияют на культурные нормы, политику управления и процедуры организаций, частью которых они являются. Эти факторы приобретают все большее значение в глобальных организациях, в которых члены групп часто работают в различных подразделениях и в разных странах. Лучшие руководители проектов ищут эти взаимодействия и управляют ими в интересах проекта и организации.
То как организована компания, является одним из основных видов влияния. Организационная структура будет диктовать, к кому руководитель проекта обращается за помощью с ресурсами, как следует обращаться с коммуникациями и многими другими аспектами управления проектами. Это влияние настолько важно, что ответ на вопрос на экзамене может измениться в зависимости от структуры обсуждаемой организации.
Вопросы на экзамене часто формулируются с точки зрения уровня полномочий руководителя проекта и того, как форма организации влияет на их управление проектами. Например, экзаменационные вопросы могут касаться того, кто имеет власть в каждом типе организации (менеджер проекта или функциональный менеджер), или они могут потребовать от вас понимания преимуществ и недостатков менеджера проекта в каждом типе организации.
При чтении следующих разделов, описывающих различные организационные структуры, найдите время подумать о том, как каждая форма повлияет на вашу работу в качестве менеджера проекта и как вы будете решать проблемы в разных ситуациях в каждой структуре.
Функциональная: Это общая организационная структура. Функциональные организации группируются по областям специализации в рамках функциональных областей, таких как бухгалтерский учет, маркетинг или производство. Когда вы видите "функциональный" на экзамене, подумайте "silo". Проекты, как правило, происходят в рамках одного департамента. Если требуется информация или проектная работа из другого департамента, сотрудники передают запрос руководителю департамента, который передает запрос другому руководителю отдела. В противном случае коммуникация остается в рамках проекта. Члены команды выполняют проектную работу в дополнение к текущей работе в департаменте.

Проектно ориентированная: В проектно-ориентированной организации вся компания организована по проектам, и руководитель проекта контролирует проект. Персонал назначается и отчитывается перед руководителем проекта. Когда вы видите "проектно-ориентированный" на экзамене, подумайте " нет дома". Члены команды выполняют только проектную работу, и когда проект закончен, у них нет департамента, в который они могли бы вернуться. Они должны быть назначены на другой проект или получить работу у другого работодателя. Общение в основном происходит в рамках проекта. Этот тип организации также можно назвать комбинированным или гибридным.

Матричная: Эта форма является попыткой максимизировать преимущества функциональной и проектно-ориентированной структур. Когда вы видите "матрицу" на экзамене, подумайте: "два менеджера". Члены команды отчитываются перед двумя менеджерами: менеджером проекта и функциональным менеджером (например, главным инженером). Коммуникация идет от членов команды к обоим менеджерам. Члены команды выполняют проектную работу в дополнение к текущей работе в департаменте.
В сильной матрице власть принадлежит руководителю проекта. В слабой матрице власть принадлежит функциональному менеджеру, а власть руководителя проекта сравнима с властью координатора или экспедитра. В сбалансированной матрице полномочия распределяются между функциональным менеджером и менеджером проекта.
Как указывалось в ранее, роль руководителей проектов в слабой матрице или в функциональной организации может быть одной из следующих:
- Экспедитор проекта. Экспедитор проекта выполняет главным образом функции помощника персонала и координатора по вопросам коммуникации. Экспедитор не может лично принимать или приводить в исполнение решения.
- Координатор проекта. Эта должность аналогична должности экспедитора проекта, за исключением того, что координатор имеет определенные полномочия и полномочия принимать решения и подотчетен руководителю более высокого уровня.

Экзамен, как правило, не определяет форму обсуждаемой организации. Если форма не указана, считайте, что имеется в виду матрица. Если вы помните это, вы должны получить еще несколько правильных ответов.

Плотная матрица не имеет ничего общего с матричной организацией. Это просто относится к colocation-практике размещения рабочих мест для проектной группы в одной комнате. Поскольку он похож на другие формы организации, он часто использовался в качестве четвертого выбора для этих вопросов на экзамене.

Упражнение:
Проверьте себя! На экзамене вас ждут вопросы, которые проверят ваше понимание преимуществ и недостатков функциональных, проектно-ориентированных и матричных организационных структур. Понимание преимуществ и недостатков каждой из них поможет вам оценить ситуации и выбрать правильный ответ в рамках определенных ограничений. Попрактикуйтесь, перечисляя свои ответы в приведенных ниже пробелах.