Tricks of the Trade
Глава 2. Методология управления проектом.
Это очень важная глава. Да, мы могли бы сказать это о каждой главе этой книги, так как все они добавят вам понимания в управлении проектами и приблизят Вас к сдаче экзамена PMP. Но эта глава особенно важна.
Быстрый тест:
- Управление проектом
- Определение проекта
- Команда проекта
- Команда управления проектом
- Заинтересованная сторона
- Управление заинтересованными сторонами
- Руководство
- Офис управления проектами(PMO)
  - Поддерживающий
  - Контролирующий
  - Управляющий
- Организационное управление проектом
- Организационноая структура
  - Матричная
    - Сильная
    - Слабая
    - Сбалансированная
  - Функцональная
  - Проектно-ориентированная
- Project expediter
- Project coordinator
- Факторы среды предприятия
- Активы процессов предприятия
  - Процессы, политики, процедуры
  - Историческая информация
  - Извлеченные уроки
- Журнал допущений
- Допущения
- Ограничения
- Данные об исполнении работ, информация и отчеты
- Operational work
- Управление программой
- Управление портфелем
- Экспертное суждение
- Встречи

Эта глава содержит обзор терминов и понятий, используемых в этой книге. Понимание того, что здесь представлено, облегчит ваше обучение. Продолжая читать, ищите пробелы в своих знаниях.

Определение проекта(стр 4)
Поскольку искусство и наука управления проектами вращаются вокруг проектов, знание определения проекта - то как термин используется на экзамене, помогло многим тестируемым правильноответить как минимум на четыре вопроса на экзамене. Многие люди называют свою работу проектом, когда это совсем не так.
На экзамене предполагается, что проект имеет следующие характеристики:
- Это временная деятельность , обладающая началом и концом.
- Проект создает уникальный продукт, услугу или результат.
Думаете на экзамене спрашивают: «Что такое проект?». Нет, на экзамене описываются ситуационные кейсы. И анализируя эти ситуации, вы должны будете задаться вопросом: «А проект или тут описан?».
Итак, что такое проект? Если ваш менеджер вошел в ваш офис сегодня и сказал: "Система сломана. Можешь выяснить, что с ней не так, и исправить это?” Это будет проект?
Читаете ли вы дальше, прежде чем обдумаете вопрос? Если да, прочтите его еще раз и подумайте над ответом. Это важное понятие, как для экзамена, так и в реальном мире.
Из тысяч студентов, которых обучала RMC, очень немногие пришли в наши классы, понимая, как необходимо организовать работу в соответствии с проектным подходом, этапами и жизненным циклом. В процессе планирования проекта будут составлено расписание и бюджет. Можете ли вы запланировать "исправить это", если вы не знаете, что не так? Нет, не сможете; на самом деле, в предыдущем сценарии было по крайней мере два проекта. В главе Процессы Управления Проектами более подробно рассказывается о разделении работы на проекты и этапы жизненного цикла.
Вы действительно работаете над проектами? Если вы работаете в Службе поддержки и кто-то связывается с вами по поводу проблемы, вы можете использовать WBS, но нужна ли вам сетевая диаграмма? Вам нужно использовать управление освоенным объемом? Как насчет планов управления содержанием, сроками и стоимостью? Скорее всего, нет. Некоторые виды деятельности являются частью текущей деятельности компании, а не проекта.
При подготовке к экзамену убедитесь, что ваше определение проекта соответствует руководству PMBOK. Вы должны иметь в виду большой, управляемый планом(предикативный ЖЦ) проект, когда вы готовитесь к экзамену, и когда отвечаете на вопросы экзамена. Подумайте о проекте, который является новым для организации (никогда не делался раньше), использует ресурсы из многих стран, имеет более 200 человек в команде, длится более одного года и имеет бюджет более $10 миллионов. Такая деятельность потребует от вас использования многих инструментов управления проектами.
Независимо от того, работаете ли вы в настоящее время над крупными проектами, вам нужно будет отвечать на вопросы на экзамене, как будто вы это делаете. Существует большая разница между управлением малыми и большими проектами. Большой проект требует использования всей широты процессов и инструментов управления проектами.
В небольшом проекте когда вам необходимо решить проблему, вы подходите к человеку, с которым хотите поговорить. На большом проекте уходят недели на планирование коммуникаций. И когда возникает проблема, вы должны выяснить, кто участвует и где они находятся, найти их контактные данные и предпочтительный способ связи, и общаться с ними таким образом. Если вы будете держать в уме проект такого масштаба, читая эту книгу, вы увидите, что множество различных элементов, описываемых здесь как часть управления проектами, имеют смысл, необходимы и повышают ценность. И если эти понятия имеют для вас смысл, вам не нужно их запоминать—вы можете использовать логику для ответа на вопросы на экзамене.
Еще одна вещь, которую следует иметь в виду на экзамене, - это то, что вы должны предположить, что предложения по реализации проектов официально рассматриваются и утверждаются руководством вашей организации после сравнения всех предлагаемых вариантов. Проекты не отбираются произвольно или неофициально. (См. обсуждение бизнес-документов в качестве входа процесса Разработка устава проекта в главе Управление интеграцией.)

Почему Существуют Проекты
Проекты создаются для получения бизнес-ценностей и выгод, определенных в бизнес-кейсе и плане управления выгодами. Проекты предназначены для внесения позитивных изменений в организацию, как правило, для добавления или улучшения продуктов или услуг, а в некоторых случаях для удовлетворения правовых или иных нормативных требований.
Большинство работ, выполняемых в организациях, можно охарактеризовать как оперативные или проектные. Оперативная работа - это текущая работа по поддержке бизнеса и систем организации, тогда как проектная работа заканчивается, когда проект закрыт. Важно понимать разницу для экзамена. Вы можете увидеть случаи, когда реальная проблема в вопросе заключается в том, что кто-то пытается управлять текущей (операционной) работой, например производством, как проектом.
Хотя это две различные области работы, они тесно связаны между собой. Когда проект завершен, результаты переходят к текущим бизнес-операциям, чтобы результы проектной работы могли быть использованы в организации. Успешный переход может потребовать обучения сотрудников или корректировки оперативных процессов. Например, когда внутренний проект страховой компании по разработке новой системы отслеживания рабочей нагрузки будет завершен, сотрудникам необходимо будет научиться использовать эту систему и скорректировать свои процессы, чтобы включить ее в свою повседневную работу, чтобы можно было реализовать полученные преимущества.
И эти связи идут в обоих направлениях. В то время как проект может разработать продукт или услугу для использованияспользования в оперативной работе, необходимость изменения или улучшения оперативной работы может побудить к инициированию проекта. Например, необходимость разработки новой система отслеживания загруженности делами, может возникнуть из-за проблем, возникающих в бизнес-операциях организаций. В качестве другого примера представим, что система отслеживания загруженных дел перешла в операционную работу и пользователи начали работать с ней, но были выявлены некоторые ошибки. Устранение этих ошибок, скорее всего, будет рассматриваться как оперативная работа по поддержанию бизнес-систем, а не как новый проект. Однако, если организация решит, что новые функции или функции должны быть добавлены в систему отслеживания рабочей нагрузки после ее эксплуатации, это может вызвать новый проект.

Управление